## 0. Procédure
PROCEDURE OUVERTURE D'AFFAIRE
VERIFICATION DU DOSSIER | Mail automatique
Suivre le formulaire de l'onglet "1. Vérification du dossier" | Nom du client
Générer le mail automatique
PLANIFICATION
Identifier le mois de facturation souhaité via la synthèse "MARJOUC toutes affaires"
Point mort M1 = 130k€
Remonter le planning prévisionnel depuis la pose jusqu'au dépôt DPPC en vérifiant que les délais sont respectés
Mettre à jour le planning prévisionnel (fichier Word du dossier) + Enregistrer en .pdf
OUTLOOK
Joindre le planning .pdf au mail envoyé au commercial
Saisir les évènements planning dans les agendas Outlook
Envoyer les mails différés pour les évènements critiques à suivre (acceptation DPPC, contrôle de maçonnerie, achats)
GESTATA
Vérifier que l'affaire n'était pas déjà saisie en "à saisir"
Saisie de l'affaire

## 1. Vérification du dossier
VERIFICATION DU DOSSIER
PIECES ADMINISTRATIVES | OK ? | COMMENTAIRES
2 copies devis signés (Pochette bleue) | Oui
Copie du chèque d'acompte (Pochette bleue) | Oui
Synthèse affaire Prodevis (Pochette bleue) | Oui
Devis signé à jour (Cahier de liaison) | Oui
Attestation TVA signée (Cahier de liaison) | N/A
CGV signées (Cahier de liaison) | Non | Manque les CGV signées, penser à les faire signer lors de la réunion de chantier
CAHIER DE LIAISON | OK ? | COMMENTAIRES
Urbanisme | Oui
Photos existant | Non | Vu ensemble, pour les prochains, ajouter une page "Photos existant"
Plans côtés / Vues 3D | Oui
Références châssis | Oui
Spots | Oui
Descente d'eau | Oui
DEVIS | OK ? | COMMENTAIRES
Mise en barre Chéneau, Poteau, Faitière, Chevrons
Mise en plaque Panneau sandwich
Dimensions des panneaux (Max : 1200mm large + Longueur plaque par tranche de 500mm)
Nombre de vitrages
Dimensions des vitrages (Max : 800mm large / 3000mm long)
Nombre de châssis
Couleur cohérente entre tous les éléments du devis et avec les vues 3D
Eléments "à déterminer" restants
PLANNING | OK ? | COMMENTAIRES
Planning prévisionnel (Pochette bleue) | Oui
Urbanisme : Dépôt + Acceptation DPPC | Oui
Réunion de chantier | Oui
Etude BE / Validation commercial | Oui
Achats 1 : INSTALUX, SUNCLEAR, LEGALLAIS, ALMET, TELECO, DISPANO, DESCOURS | Oui
Envoi des plans aux sous-traitants | Oui
Gros œuvre (Démoliton, Terrassement, Fondations, Dalle, Mur(et)s, Plancher hourdis, Puits perdu) | Oui
Contrôle de maçonnerie | Oui
Achats 2 : VIT, PROVVEDI | Oui
Fabrication | Oui
Pose | Oui
Ouverture de façade | N/A
Second œuvre (Ouverture de façade, Placo / Electricité / Plomberie, Chape, Peinture, Revêtement sol, Chauffage / Clim) | N/A
Réception | Oui
Cohérence planning prévisionnel / devis / sous-traitants | N/A
Chaque opération en sous-traitance ATA correspond à une ligne du devis ATA | N/A
Chaque opération en sous-traitance ATA correspond à un devis sous-traitant (pochette sous-traitants) | N/A
Chaque opération en sous-traitance possède un sous-traitant identifié | N/A
Chaque opération en sous-traitance possède une durée d'intervention | N/A